## Budget
BUDGET DE CHANTIER & SUIVI DES ÉCARTS
Saisir le budget prévu (déboursé sec) et le réalisé au fil de l'eau. L'écart, la consommation et l'alerte de dérive sont calculés automatiquement.
Chantier |  |  |  | Date de mise à jour | __/__/20__
Montant du marché HT | 420000 |  |  | Avancement physique | 45%
Code | Poste de dépense | Budget prévu (€) | Réalisé (€) | Écart (€) | % consommé | Commentaire
A | MAIN-D'ŒUVRE PRODUCTIVE
A1 | Salaires bruts compagnons | 78000 | 36000 | 42000 | 46.15%
A2 | Charges patronales et CIBTP | 42000 | 19400 | 22600 | 46.19%
A3 | Intérim et renfort ponctuel | 12000 | 6800 | 5200 | 56.67%
A4 | Encadrement de chantier | 24000 | 11000 | 13000 | 45.83%
B | MATÉRIAUX ET FOURNITURES
B1 | Béton et granulats | 34000 | 18200 | 15800 | 53.53%
B2 | Acier et armatures | 21000 | 12600 | 8400 | 60%
B3 | Blocs, briques, agglos | 15000 | 9100 | 5900 | 60.67%
B4 | Menuiseries et second œuvre | 46000 | 4000 | 42000 | 8.696%
C | MATÉRIEL
C1 | Location d'engins et grue | 28000 | 14500 | 13500 | 51.79%
C2 | Carburant et consommables | 9000 | 4700 | 4300 | 52.22%
C3 | Petit outillage et entretien | 4500 | 2100 | 2400 | 46.67%
D | SOUS-TRAITANCE
D1 | Charpente et couverture | 29000 | 0 | 29000 | 0%
D2 | Électricité et plomberie | 33000 | 4200 | 28800 | 12.73%
D3 | Peinture et finitions | 17000 | 0 | 17000 | 0%
E | FRAIS DE CHANTIER
E1 | Installation, base-vie, clôtures | 11000 | 10800 | 200 | 98.18%
E2 | Assurances (RC, décennale, TRC) | 8500 | 8500 | 0 | 100%
E3 | Sécurité, EPI, coordination SPS | 6200 | 3100 | 3100 | 50%
E4 | Études, bureau de contrôle, essais | 9500 | 5200 | 4300 | 54.74%
E5 | Benne, tri et évacuation des déchets | 7000 | 3400 | 3600 | 48.57%
| TOTAL DÉBOURSÉ | 434700 | 173600 | 261100 | 39.94%
| MARGE BRUTE PRÉVISIONNELLE | -14700
| TAUX DE MARGE | -3.5%
| ALERTE | Sous controle
Les montants d'exemple sont fictifs. Ne pas oublier d'intégrer les frais généraux de l'entreprise dans le calcul du prix de revient complet : la marge brute affichée ici est une marge sur déboursé de chantier, pas un résultat.