## Situation
SITUATION DE TRAVAUX — DEMANDE D'ACOMPTE
Saisir les quantités ou pourcentages d'avancement cumulés. La retenue de garantie de 5 % et le net à payer sont calculés automatiquement.
Marché / devis n° |  |  |  | Situation n° | 1
Maître d'ouvrage |  |  |  | Période | du __/__ au __/__
Entreprise |  |  |  | Date | __/__/20__
Poste | Désignation | Unité | Montant marché HT | Avanc. antérieur | Avanc. cumulé | Montant cumulé HT | % avanc.
1.1 | Installation de chantier | Ft | 4500 | 100% | 100% | 4500 | 100%
2.1 | Gros œuvre — fondations | Ft | 38000 | 100% | 100% | 38000 | 100%
2.2 | Gros œuvre — élévations | Ft | 52000 | 60% | 85% | 44200 | 85%
3.1 | Charpente et couverture | Ft | 29000 | 0% | 40% | 11600 | 40%
4.1 | Menuiseries extérieures | Ft | 18500 | 0% | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
Montant du marché HT | [5 empty] | 142000
Montant cumulé des travaux HT | [5 empty] | 98300
Montant déjà facturé HT (situations antérieures) | [5 empty] | 73700
MONTANT DE LA PRÉSENTE SITUATION HT | [5 empty] | 24600
Révision de prix / actualisation | [5 empty] | 0
Travaux supplémentaires acceptés (HT) | [5 empty] | 0
TOTAL HT DE LA SITUATION | [5 empty] | 24600
TVA | [5 empty] | 2460 | 10%
TOTAL TTC | [5 empty] | 27060
Retenue de garantie 5 % (loi du 16 juillet 1971) | [5 empty] | 1353 | 5%
Remboursement d'acompte / avance | [5 empty] | 0
NET À PAYER | [5 empty] | 25707
Retenue de garantie : plafonnée à 5 % du montant des travaux (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public). Elle doit être prévue au contrat, consignée entre les mains d'un tiers, et est libérée un an après la réception sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée. Elle peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
L'entreprise |  |  | Le maître d'œuvre |  |  | Le maître d'ouvrage